## Report
1. Phạm vi test
| STT | Mô-đun | Tổng Tested | Passed | Failed | Blocked | Ngày Test |  | Người Test | Tình trạng thực hiện thiết kế test case
[7 empty] | Từ ngày | Đến ngày
| 1 | Lọc sản phẩm | 33 | 33 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-27 | Phan Thị Minh Trang | Đã hoàn thành
| 2 | Tìm siêu thị | 9 | 9 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-28 | Mai Thị Thùy Trang | Đã hoàn thành
| 3 | Hỏi đáp | 9 | 7 | 2 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-29 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | Đã hoàn thành
| 4 | Mua trả góp | 3 | 3 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | Võ Thị Anh Thư | Đã hoàn thành
| 5 | Chọn mua hàng | 16 | 13 | 3 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-05 | Nguyễn Hoàng Thuận | Đã hoàn thành
| 6 | Tìm kiếm sản phẩm | 6 | 6 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-02 | Phan Thị Minh Trang | Đã hoàn thành
| 7 | Xem đánh giá và so sánh số lượng đánh giá của từng sản phẩm cụ thể | 10 | 4 | 6 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-04 | Võ Thị Anh Thư | Đã hoàn thành
| 8 | Tra cứu/In hóa đơn điện tử | 8 | 5 | 3 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-06 | Mai Thị Thùy Trang | Đã hoàn thành
| 9 | Xem giá, khuyến mãi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-05 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | Đã hoàn thành
| 10 | Quản lý giỏ hàng | 22 | 19 | 3 | 0 | 2021-12-10 | 2022-01-07 | Nguyễn Hoàng Thuận | Đã hoàn thành
2. Kết quả test
|  | Tổng Test Case Tested | 117
|  | Tổng Test Case Passed | 100
|  | Tổng Test Case Failed | 17
|  | Tổng Test Case Blocked | 0
3. Báo cáo
| Word: | Báo cáo bài tập nhóm - Thegioididong
| GitHub: | https://github.com/Nguyen-Hoang-Thuan-OU/automation-test-thegioididong

## Test Case
Test Case For Thegioididong.com | [8 empty] | Tổng passed | Tổng failed | Tổng blocked
Testcase ID | Sub-Module | Testcase Summary | Test Data | Step by step | Expected Result | Actual Result | Test Result | Note | 100 | 17 | 0
01. Lọc sản phẩm | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_LocSanPham_001 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng iPhone xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng iPhone. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu iPhone (Apple) | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu iPhone (Apple) | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project | 33 | 0 | 0
TC_LocSanPham_002 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Samsung xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Samsung. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Samsung | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Samsung | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_003 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Oppo xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Oppo. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Oppo | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Oppo | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_004 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Vivo xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Vivo. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Vivo | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Vivo | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_005 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Xiaomi xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Xiaomi. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Xiaomi | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Xiaomi | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_006 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Realme xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Realme. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Realme | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Realme | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_007 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Nokia xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Nokia. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Nokia | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Nokia | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_008 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Mobell xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Mobell. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Mobell | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Mobell | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_009 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Itel xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Itel. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Itel | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Itel | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_010 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Masstel xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Masstel. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Masstel | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Masstel | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_011 | Bộ lọc hãng | Test lọc hãng Energizer xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào Bộ lọc. 4. Chọn hãng Energizer. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Energizer | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với thương hiệu Energizer | Passed | Chạy file Python bo-loc-hang trong project
TC_LocSanPham_012 | Bộ lọc giá | Test lọc giá dưới 2 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá dưới 2 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá dưới 2 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá dưới 2 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_013 | Bộ lọc giá | Test lọc giá từ 2 - 4 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá từ 2 - 4 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 2 - 4 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 2 - 4 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_014 | Bộ lọc giá | Test lọc giá từ 4 - 7 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá từ 4 - 7 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 4 - 7 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 4 - 7 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_015 | Bộ lọc giá | Test lọc giá từ 7 - 13 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá từ 7 - 13 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 7 - 13 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 7 - 13 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_016 | Bộ lọc giá | Test lọc giá từ 13 -20 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá từ 13 -20 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 13 -20 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ 13 -20 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_017 | Bộ lọc giá | Test lọc giá trên 20 triệu xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Giá. 4. Chọn giá trên 20 triệu. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ trên 20 triệu | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong mức giá từ trên 20 triệu | Passed | Chạy file Python bo-loc-gia trong project
TC_LocSanPham_018 | Bộ lọc loại điện thoại | Test lọc loại điện thoại Android xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Loại điện thoại. 4. Chọn Android. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong loại điện thoại Android | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong loại điện thoại Android | Passed | Chạy file Python bo-loc-type trong project
TC_LocSanPham_019 | Bộ lọc loại điện thoại | Test lọc loại điện thoại iPhone (iOS) xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Loại điện thoại. 4. Chọn iPhone (iOS). 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong loại điện thoại iPhone (iOS) | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ trong loại điện thoại iPhone (iOS) | Passed | Chạy file Python bo-loc-type trong project
TC_LocSanPham_020 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 1 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 1 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với RAM 1 GB | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với RAM 1 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_021 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 2 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 2 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 2 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 2 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_022 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 3 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 3 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 3 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 3 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_023 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 4 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 4 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 4 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 4 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_024 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 6 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 6 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 6 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 6 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_025 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 8 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 8 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 8 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 8 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_026 | Bộ lọc RAM | Test lọc RAM 12 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 12 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 12 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với RAM 12 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-ram trong project
TC_LocSanPham_027 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 8 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục Bộ nhớ trong. 4. Chọn 8 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 8 GB | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 8 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_028 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 16 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 16 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 16 GB | In ra kết quả không có sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 16 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_029 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 32 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 32 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 32 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 32 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_030 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 64 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 64 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 64 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 64 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_031 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 128 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 128 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 128 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 128 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_032 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 256 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 256 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 256 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 256 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
TC_LocSanPham_033 | Bộ lọc Bộ nhớ trong | Test lọc bộ nhớ trong 512 GB xem dữ liệu lọc ra có đúng hay không |  | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Điện thoại. 3. Click vào mục RAM. 4. Chọn 512 GB. 5. Click vào button xem kết quả. | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 512 GB | In ra kết quả tất cả sản phẩm hợp lệ với bộ nhớ trong 512 GB | Passed | Chạy file Python bo-loc-rom trong project
02. Tìm siêu thị | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_TimSieuThi_001 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm kiếm theo Tỉnh, thành bằng list view xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Tình: Đồng Nai | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, click vào mục Chọn tỉnh, thành. 5. Tìm và chọn tên tỉnh, thành theo list view - Đồng Nai. | In ra danh sách các cửa hàng theo tên tỉnh, thành đã chọn | In ra kết quả 119 siêu thị tại Đồng Nai | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 1 | 9 | 0 | 0
TC_TimSieuThi_002 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm kiếm theo Tỉnh, thành bằng cách nhập từ khoá từ bàn phím xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Tình: Đồng Nai | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, click vào mục Chọn tỉnh, thành. 5. Nhập tỉnh, thành để tìm nhanh - Đồng Nai. | In ra danh sách các cửa hàng theo tên tỉnh, thành đã chọn | In ra kết quả 119 siêu thị tại Đồng Nai | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 2
TC_TimSieuThi_003 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm kiếm theo Tỉnh, thành và Quận, huyện bằng list view xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Tỉnh: Đồng Nai Huyện: Xuân Lộc | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, click vào mục Chọn tỉnh, thành. 5. Tìm tên tỉnh, thành theo list view - Đồng Nai. 6. Tìm tên quận, huyện trong tỉnh theo list view - Xuân Lộc. | In ra danh sách các cửa hàng theo tên tỉnh, thành và quận, huyện đã chọn | In ra kết quả 9 siêu thị tại Xuân Lộc, Đồng Nai | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 3
TC_TimSieuThi_004 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm kiếm theo địa chỉ chi tiết gồm Tỉnh, thành, Quận, huyện và tên đường (đúng tên đường) xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Tỉnh: Đồng Nai Huyện: Xuân Lộc Xã: Suối Cát | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, click vào mục Chọn tỉnh, thành. 5. Tìm và chọn tên tỉnh, thành theo list view - Đồng Nai. 6. Tìm và chọn tên quận, huyện trong tỉnh theo list view - Xuân Lộc. 7. Nhập chi tiết địa chỉ (tên đường, số nhà,…) - Suối Cát. 8. Click biểu tượng tìm kiếm. | In ra danh sách các cửa hàng theo địa chỉ đã chọn | In ra kết quả có 1 siêu thị phù hợp | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 4
TC_TimSieuThi_005 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm kiếm theo địa chỉ chi tiết gồm Tỉnh, thành, Quận, huyện và tên đường (sai tên đường) xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Tỉnh: Đồng Nai Huyện: Xuân Lộc Quận: Gò Vấp | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Click vào mục TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, chọn tỉnh, thành. 5. Tìm và chọn tên tỉnh, thành theo list view - Đồng Nai. 6. Tìm và chọn tên quận, huyện trong tỉnh theo list view - Xuân Lộc. 7. Nhập chi tiết địa chỉ (tên đường, số nhà,…) - Gò Vấp. 8. Click biểu tượng tìm kiếm. | In ra kết quả không có siêu thị phù hợp với địa chỉ vừa nhập | In ra kết quả "không có kết quả phù hợp" | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 5
TC_TimSieuThi_006 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm bằng cách nhập từ khóa từ bàn phím (nhập đúng) xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | xã: Suối Cát | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong mục TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, nhập chi tiết địa chỉ (tên đường, số nhà,…) - Suối Cát. 5. Click biểu tượng tìm kiếm. | In ra kết quả danh sách siêu thị phù hợp với từ khoá đã nhập | In ra kết quả có 3 siêu thị phù hợp | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 6
TC_TimSieuThi_007 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm bằng cách nhập từ khóa từ bàn phím (nhập sai) xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Quốc gia: China | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Trong mục TÌM SIÊU THỊ THẾ GIỚI DI ĐỘNG, nhập chi tiết địa chỉ (tên đường, số nhà,…) - China. 5. Click biểu tượng tìm kiếm. | In ra kết quả không có siêu thị phù hợp với địa chỉ vừa nhập | In ra kết quả "không có kết quả phù hợp với China" | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 7
TC_TimSieuThi_008 | Tìm siêu thị | Tình huống tìm bằng mục Xem siêu thị gần bạn và cho phép bật định vị xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Cho phép bật chế độ định vị trên trình duyệt | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Click mục Xem siêu thị gần bạn. 5. Cho phép bật định vị trên trình duyệt. | In ra kết quả của tất cả siêu thị gần với vị trí đã được định vị | In ra danh sách các siêu thị gần bạn | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 8
TC_TimSieuThi_009 | Tìm siêu thị | Xem siêu thị gần bạn và không cho phép bật định vị xem dữ liệu lọc ra có phù hợp hay không | Không cho phép bật chế độ định vị trên trình duyệt | 1. Truy cập vào web thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối màn hình và click vào Xem thêm. 3. Click vào Tìm siêu thị. 4. Click mục Xem siêu thị gần bạn. 5. Không cho phép bật định vị trên trình duyệt. | Không in ra bất kì kết quả nào | Không có kết quả, hiển thị dánh sách siêu thị mặc định | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Tìm Siêu thị, chọn chạy Testcase 9
03. Hỏi đáp | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_HoiDap_001 | Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm | Test chức năng tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm với từ khóa cần tìm là kí tự | Từ khoá: cách cài bảo mật mống mắt samsung | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Truyền từ khóa vào ô Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm. 4. Nhấn nút Tìm. 5. Chọn một bài viết để xem. | Hiển thị ra bài viết có thông tin cài đặt mống mắt trên điện thoại Samsung | Hiển thị ra bài viết có thông tin cài đặt mống mắt trên điện thoại Samsung | Passed | Chạy file HoiDap.py | 7 | 2 | 0
TC_HoiDap_002 | Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm | Test chức năng tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm với từ khóa cần tìm là số | Từ khoá: 32 | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Truyền từ khóa vào ô Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm. 4. Nhấn nút Tìm. 5. Chọn một bài viết để xem. | Hiển thị ra bài viết có thông tin từ khóa là số "32" | Hiển thị ra bài viết có thông tin từ khóa là số "32" | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_003 | Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm | Test chức năng tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm với từ khóa cần tìm là kí tự lẫn số | Từ khoá: A32 | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Truyền từ khóa vào ô Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm. 4. Nhấn nút Tìm. 5. Chọn một bài viết để xem. | Hiển thị ra bài viết có thông tin về điện thoại Samsung Galaxy A32 | Hiển thị ra bài viết có thông tin về điện thoại Samsung Galaxy A33 | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_004 | Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm | Test chức năng tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm với từ khóa cần tìm là từ khóa sai | Từ khoá: 123xyz | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Truyền từ khóa vào ô Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm. 4. Nhấn nút Tìm. 5. Chọn một bài viết để xem. | Hiển thị ra thông báo không tìm thấy kết quả cần tìm | Hiển thị ra thông báo không tìm thấy kết quả cần tìm | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_005 | Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm | Test chức năng tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm với từ khóa cần tìm là kí tự đặc biệt | Từ khoá: +++ | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Truyền từ khóa vào ô Tìm hướng dẫn, mẹo hay, câu hỏi, sản phẩm. 4. Nhấn nút Tìm. 5. Chọn một bài viết để xem. | Hiển thị ra thông báo không tìm thấy kết quả cần tìm | Hiển thị ra nhiều kết quả | Failed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_006 | Đặt câu hỏi | Test chức năng đặt câu hỏi với nội dung cần hỏi bị để trống | Câu hỏi: | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Click vào mục Đặt câu hỏi. 4. Click vào Đăng nhập bằng Google (nếu chưa đăng nhập). 5. Điền email và password cho tài khoản Google (nếu chưa đăng nhập). 6. Click lại vào mục Đặt câu hỏi. 7. Nhập nội dung cần hỏi vào ô Nhập nội dung câu hỏi của bạn và nhấn nút GỬI. | Hiển thị ra thông báo: "Vui lòng nhập nội dung câu hỏi" | Hiển thị ra thông báo: "Vui lòng nhập nội dung câu hỏi" | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_007 | Đặt câu hỏi | Test chức năng đặt câu hỏi với nội dung cần hỏi bị nhập không đủ số lượng kí tự được yêu cầu (dưới 50 ký tự) | Câu hỏi: cách mua hàng online Số lượng ký tự < 50 | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Click vào mục Đặt câu hỏi. 4. Click vào Đăng nhập bằng Google (nếu chưa đăng nhập). 5. Điền email và password cho tài khoản Google (nếu chưa đăng nhập). 6. Click lại vào mục Đặt câu hỏi. 7. Nhập nội dung cần hỏi vào ô Nhập nội dung câu hỏi của bạn và nhấn nút GỬI. | Hiển thị ra thông báo: "Vui lòng nhập câu hỏi có nội dung tối thiểu 50 ký tự" | Hiển thị ra thông báo: "Vui lòng nhập câu hỏi có nội dung tối thiểu 50 ký tự" | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_008 | Đặt câu hỏi | Test chức năng đặt câu hỏi với nội dung cần hỏi được nhập đủ số lượng kí tự được yêu cầu (tối thiểu 50 ký tự) | Câu hỏi: có nên sử dụng kính chống trầy cho điện thoại không Số lượng ký tự ≥ 50 | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Click vào mục Đặt câu hỏi. 4. Click vào Đăng nhập bằng Google (nếu chưa đăng nhập). 5. Điền email và password cho tài khoản Google (nếu chưa đăng nhập). 6. Click lại vào mục Đặt câu hỏi. 7. Nhập nội dung cần hỏi vào ô Nhập nội dung câu hỏi của bạn và nhấn nút GỬI. | Hiển thị ra thông báo: "Gửi câu hỏi thành công" | Hiển thị ra thông báo: "Gửi câu hỏi thành công" | Passed | Chạy file HoiDap.py
TC_HoiDap_009 | Đặt câu hỏi | Test chức năng đặt câu hỏi với nội dung cần hỏi đặt không có nghĩa | Câu hỏi: hgy ujh njh 789 987 nhu 098 nhg okl ngf yjh mnbv ijhg | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Hỏi Đáp ở đầu website, góc trên bên phải. 3. Click vào mục Đặt câu hỏi. 4. Click vào Đăng nhập bằng Google (nếu chưa đăng nhập). 5. Điền email và password cho tài khoản Google (nếu chưa đăng nhập). 6. Click lại vào mục Đặt câu hỏi. 7. Nhập nội dung cần hỏi vào ô Nhập nội dung câu hỏi của bạn và nhấn nút GỬI. | Hiển thị ra thông báo: "Gửi câu hỏi thất bại" | Hiển thị ra thông báo: "Gửi câu hỏi thành công" | Failed | Chạy file HoiDap.py
04. Mua trả góp | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_MuaTraGop_001 | Mua trả góp | Test chức năng mua trả góp bằng việc nhập các kí tự vô nghĩa vào mục Tìm sản phẩm trả góp | Từ khoá tìm kiếm: wwww | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối trang và click vào mục "Tìm hiểu về mua trả góp". 3. Search sản phẩm cần xem với keyword trong mục "Nhập tên máy". | Hệ thống không chuyển đến trang khác | Hệ thống không chuyển đến trang khác và hiển thị thông báo Không tìm thấy kết quả phù hợp | Passed |  | 3 | 0 | 0
TC_MuaTraGop_002 | Mua trả góp | Test chức năng mua trả góp bằng việc nhập các kí tự không rõ ràng vào mục Tìm sản phẩm trả góp | Từ khoá tìm kiếm: 456893 | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối trang và click vào mục "Tìm hiểu về mua trả góp". 3. Search sản phẩm cần xem với keyword trong mục "Nhập tên máy". | Hệ thống không chuyển đến trang khác | Hệ thống không chuyển đến trang khác và hiển thị thông báo Không tìm thấy kết quả phù hợp | Passed
TC_MuaTraGop_003 | Mua trả góp (Test Dữ Liệu) | Test chức năng mua trả góp bằng việc nhập đúng tên sản phẩm vào mục Tìm sản phẩm trả góp và kiếm tra các dữ liệu trong bảng trả góp có đúng và hợp lệ không | Từ khoá tìm kiếm: Samsung Galaxy Tab S7 Chọn số tháng trả góp: 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng Chọn số phần trăm trả trước: 0%, 10%, 20%, 30, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Cuộn xuống cuối trang và click vào mục "Tìm hiểu về mua trả góp". 3. Search sản phẩm cần xem với keyword trong mục "Nhập tên máy". 4. Click vào sản phẩm cần mua trả góp trong trường hợp có nhiều sản phẩm cùng tên (mặc định sẽ là sản phẩm đầu tiên). 5. Click vào mục "CÔNG TY TÀI CHÍNH - Duyệt hồ sơ qua điện thoại". 6. Click vào tháng cần mua trả góp trong mục "Chọn số tháng trả góp". 7. Click chọn số phần trăm (%) trả trước có trong sản phẩm tại mục "Trả trước". 8. Lặp lại các bước 6 và 7 cho đến khi hết số tháng cho trả góp và số phần trăm trả góp. | Hệ thống chuyển đến trang chứa bảng số liệu trả góp của sản phẩm và các giá trị số liệu của từng "Tháng trả góp" và từng "Phần trăm trả trước" đúng và hợp lệ | Hệ thống chuyển đến trang chứa bảng số liệu trả góp của sản phẩm và các giá trị số liệu của từng "Tháng trả góp" và từng "Phần trăm trả trước" đúng và hợp lệ | Passed
05. Chọn mua hàng | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_ChonMuaHang_001 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed |  | 13 | 3 | 0
TC_ChonMuaHang_002 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 2 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Nhấn dấu '+' ở mục Chọn số lượng một lần để tăng tổng số lượng sản phẩm lên thành 2. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_003 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 2 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Nhấn dấu '-' ở mục Chọn số lượng một lần để giảm số lượng sau khi đã tăng tổng số lượng lên 2. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_004 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm > 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 3 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Nhấn dấu '+' ở mục Chọn số lượng hai lần để tăng tổng số lượng sản phẩm lên thành 3. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Dấu '+' ở mục Chọn số lượng bị ẩn và không cho phép nhấn sau khi tổng số lượng sản phẩm bằng hai | Failed
TC_ChonMuaHang_005 | Điều chỉnh bộ nhớ trong | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_006 | Điều chỉnh bộ nhớ trong | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 256 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_007 | Điều chỉnh bộ nhớ trong | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 512 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Hiển thị thông báo Vui lòng chọn khuyến mãi khi nhấn ĐẶT MUA, bắt buộc phải chọn 1 trong 2 loại khuyến mãi: - Giảm giá 500,000đ - Phiếu mua hàng Bách hóa XANH 750,000đ | Failed
TC_ChonMuaHang_008 | Điều chỉnh bộ nhớ trong | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, không có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 1 TB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Bỏ qua mục khuyến mãi. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Không có sẵn hàng tại siêu thị và hiển thị biểu mẫu HÀNG PHẢI CHUYỂN VỀ, cho phép chọn địa chỉ để biết thời gian giao hàng | Failed
TC_ChonMuaHang_009 | Điều chỉnh màu sắc | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Vàng đồng Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Chọn khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng khi thanh toán đơn hàng. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_010 | Điều chỉnh màu sắc | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Bạc Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Chọn khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng khi thanh toán đơn hàng. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_011 | Điều chỉnh màu sắc | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Chọn khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng khi thanh toán đơn hàng. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_012 | Điều chỉnh màu sắc | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Bộ nhớ trong: 128 GB Màu sắc: Xanh Dương Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Chọn màu sắc. 06. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 07. Nhấn nút [MUA NGAY]. 08. Chọn lại màu sắc cho sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ đã chọn từ trước. 09. Chọn khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng khi thanh toán đơn hàng. 10. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 11. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Tự động truy cập giỏ hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm về dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã được chọn từ trước | Passed
TC_ChonMuaHang_013 | Sử dụng mã khuyến mãi | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPad Pro M1 12.9 inch WiFi Cellular Bộ nhớ trong: 512 GB Khuyến mãi: Giảm vào giá mua Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 06. Nhấn nút [MUA NGAY]. 07. Chọn màu sắc. 08. Chọn khuyến mãi giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng khi thanh toán đơn hàng. 09. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 10. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng | Giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng | Passed
TC_ChonMuaHang_014 | Sử dụng mã khuyến mãi | Kiểm tra tình huống mua hàng thành công với sản phẩm còn hàng, có mã khuyến mãi với số lượng sản phẩm ≤ 2 | Tìm kiếm: iPad Pro M1 12.9 inch WiFi Cellular Bộ nhớ trong: 512 GB Khuyến mãi: Phiếu mua hàng Bách hóa XANH Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Nhận thông báo CÒN HÀNG từ hệ thống. 06. Nhấn nút [MUA NGAY]. 07. Chọn màu sắc. 08. Chọn khuyến mãi Phiếu mua hàng Bách hóa XANH. 09. Giữ nguyên số lượng sản phẩm là 1. 10. Nhấn nút [ĐẶT MUA]. | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Sản phẩm cần mua ứng với dung lượng bộ nhớ, màu sắc và số lượng sản phẩm đã chọn từ trước sẽ được thêm thành công vào giỏ hàng | Passed
TC_ChonMuaHang_015 | Chọn mua sản phẩm hết hàng | Kiểm tra tình huống mua hàng không thành công với sản phẩm hết hàng, không có mã khuyến mãi | Tìm kiếm: iPhone 13 Pro Max Bộ nhớ trong: 1 TB Màu sắc: Xám Khuyến mãi: Không Số lượng: 1 | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Chọn dung lượng bộ nhớ trong. 05. Nhận thông báo HÀNG PHẢI CHUYỂN VỀ từ hệ thống. 06. Chọn địa chỉ để biết thời gian giao hàng. 07. Nhận thông báo KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG. | Đặt hàng không thành công do hết hàng | Hiển thị thông báo KHÔNG GIAO ĐƯỢC HÀNG do sản phẩm đã hết hàng tại địa chỉ quý khách chọn | Passed
TC_ChonMuaHang_016 | Chọn mua sản phẩm ngừng kinh doanh | Kiểm tra tình huống mua hàng không thành công với sản phẩm ngừng kinh doanh | Tìm kiếm: iPhone 7 Plus Red 256GB | 01. Truy cập website thegioididong.com. 02. Tìm kiếm sản phẩm cần mua. 03. Chọn sản phẩm cần mua. 04. Nhận thông báo SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH từ hệ thống. | Đặt hàng không thành công do sản phẩm ngừng kinh doanh | Hiển thị thông báo SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH | Passed
06. Tìm kiếm sản phẩm | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_TimKiemSanPham_001 | Tìm kiếm theo các ký tự viết hoa | Test tìm kiếm với từ khóa nhập vào là các ký tự viết hoa | Từ khoá: ĐIỆN THOẠI | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "ĐIỆN THOẠI" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project | 6 | 0 | 0
TC_TimKiemSanPham_002 | Tìm kiếm theo các ký tự viết thường | Test tìm kiếm với từ khóa nhập vào là các ký tự viết thường | Từ khoá: điện thoại | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "điện thoại" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project
TC_TimKiemSanPham_003 | Tìm kiếm theo các ký tự viết hoa kết hợp với viết thường | Test tìm kiếm với từ khóa nhập vào là các ký tự viết hoa kết hợp với viết thường | Từ khoá: Điện Thoại | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "Điện Thoại" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project
TC_TimKiemSanPham_004 | Tìm kiếm theo các ký tự viết không dấu | Test tìm kiếm với từ khóa nhập vào là các ký tự viết không dấu | Từ khoá: dien thoai | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "dien thoai" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project
TC_TimKiemSanPham_005 | Tìm kiếm theo các ký tự viết tắt | Test tìm kiếm với từ khóa nhập vào là các ký tự viết tắt | Từ khoá: đt | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "đt" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project
TC_TimKiemSanPham_006 | Tìm kiếm theo từ khoá không hợp lệ | Test tìm kiếm sai từ khóa | Từ khoá: XYZ | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Truyền từ khóa "XYZ" vào thẻ tìm kiếm. 3. Click vào button tìm kiếm. | In ra kết quả không có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | In ra kết quả không có sản phẩm tồn tại ứng với keyword | Passed | Chạy file Python tim-kiem trong project
07. Xem đánh giá của từng sản phẩm cụ thể | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_XemDanhGia_001 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 12 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 12 (Ngày 09/01/2022) | Passed |  | 4 | 6 | 0
TC_XemDanhGia_002 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: iPhone 11 64GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 498 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 497 (Ngày 09/01/2022) | Failed
TC_XemDanhGia_003 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: OPPO Reno6 Z 5G | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 419 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 419 (Ngày 09/01/2022) | Passed
TC_XemDanhGia_004 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Samsung Galaxy A32 | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 546 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 546 (Ngày 09/01/2022) | Passed
TC_XemDanhGia_005 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Xiaomi 11T 5G 128GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 118 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 116 (Ngày 09/01/2022) | Failed
TC_XemDanhGia_006 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Vivo V23e | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 87 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 86 (Ngày 09/01/2022) | Failed
TC_XemDanhGia_007 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: iPhone 13 Pro Max 256GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 40 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 39 (Ngày 09/01/2022) | Failed
TC_XemDanhGia_008 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Realme C21Y 4GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 125 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 125 (Ngày 09/01/2022) | Passed
TC_XemDanhGia_009 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: OPPO A95 Fold3 5G 256GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 144 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 146 (Ngày 09/01/2022) | Failed
TC_XemDanhGia_010 | Số lượng đánh giá tại mục điện thoại nổi bật nhất | Test số lượng tất cả các đánh giá sắp xếp theo Mới nhất tại mục ĐIỆN THOẠI NỔI BẬT NHẤT | Điện thoại: Samsung Galaxy A52 128GB | 1.Click vào điện thoại cần kiểm. 2.Tìm đến mục "Đánh giá Điện thoại" và click vào "Xem đánh giá" (nếu có). 3.Click vào từng trang đánh giá của sản phẩm này để xem bình luận (nếu có). | Số lượng đánh giá: 141 (Ngày 09/01/2022) | Số lượng đánh giá: 142 (Ngày 09/01/2022) | Failed
08. Tra cứu/In hóa đơn điện tử | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_TraCuuHoaDon_001 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với đầy đủ thông tin hợp lệ (số điện thoại và số hoá đơn) | Số điện thoại: hợp lệ Số hóa đơn: hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số điện thoại vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 4. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 5. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | In ra hóa đơn phù hợp với tất cả thông tin được nhập | Có 1 hóa đơn được tìm thấy | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC1 | 5 | 3 | 0
TC_TraCuuHoaDon_002 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với đầy đủ thông tin hợp lệ (mã phiếu xuất và số hoá đơn) | Mã phiếu xuất: hợp lệ Số hóa đơn: hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập mã phiếu xuất vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 4. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 5. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | In ra hóa đơn phù hợp với tất cả thông tin được nhập | Có 1 hóa đơn được tìm thấy | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC2
TC_TraCuuHoaDon_003 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với việc nhập sai tất cả thông tin | Số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất: không hợp lệ Số hóa đơn: không hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số điện thoại vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 4. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 5. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | In ra kết quả "Không có hóa đơn nào tồn tại với thông tin đã nhập" | Có 0 hóa đơn được tìm thấy | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC3
TC_TraCuuHoaDon_004 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với số điện thoại không hợp lệ và số hoá đơn hợp lệ | Số điện thoại: không hợp lệ Số hóa đơn: hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số điện thoại vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 4. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 5. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | In ra kết quả "Không có hóa đơn nào tồn tại với thông tin đã nhập" | Có 0 hóa đơn được tìm thấy | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC4
TC_TraCuuHoaDon_005 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với số điện thoại hợp lệ và số hoá đơn không hợp lệ | Số điện thoại: hợp lệ Số hóa đơn: không hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số điện thoại vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 4. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 5. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | In ra kết quả "Không có hóa đơn nào tồn tại với thông tin đã nhập" | Có 0 hóa đơn được tìm thấy | Passed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC5
TC_TraCuuHoaDon_006 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với việc bỏ trống tất cả thông tin | Số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất: bỏ trống Số hóa đơn: bỏ trống | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | Thông báo lỗi bỏ trống thông tin hoặc nhập không đủ thông tin | Không hiển thị thông báo lỗi | Failed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC6
TC_TraCuuHoaDon_007 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với số điện thoại hợp lệ và bỏ trống số hóa đơn | Số điện thoại: hợp lệ Số hóa đơn: bỏ trống | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số điện thoại vào ô Nhập số điện thoại hoặc Mã phiếu xuất. 3. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 4. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | Thông báo lỗi bỏ trống thông tin hoặc nhập không đủ thông tin | Không hiển thị thông báo lỗi | Failed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC7
TC_TraCuuHoaDon_008 | Tra cứu hóa đơn điện tử | Test tra cứu hóa đơn điện tử với số điện thoại bị bỏ trống và số hóa đơn hợp lệ | Số điện thoại: bỏ trống Số hóa đơn: hợp lệ | 1. Mở trang web hddt.thegioididong.com. 2. Nhập số hóa đơn vào ô Nhập số hóa đơn. 3. Nhập mã xác nhận (nếu được yêu cầu nhập). 4. Click button TRA CỨU HOÁ ĐƠN. | Thông báo lỗi bỏ trống thông tin hoặc nhập không đủ thông tin | Không hiển thị thông báo lỗi | Failed | Mở file TimSieuThi-HoaDonDienTu.side, vào Test Suites chọn mục Hóa đơn điện tử, chọn chạy TC8
09. Xem giá, khuyến mãi | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_XemGiaKhM_001 | Xem giá, khuyến mãi | Test chức năng xem giá, khuyến mãi với đầy đủ thông tin hơp lệ | Tỉnh: Ninh Thuận Huyện: Ninh Hải Xã: Nhơn Hải | 1. Mở website thegioididong.com. 2. Click vào mục Xem giá, khuyến mãi tại. 3. Nhập chọn tỉnh, huyện, xã. 4. Click nút XÁC NHẬN. | Hiển thị ra giá khuyến mãi tại Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | Hiển thị ra giá khuyến mãi tại Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận | Passed | Chạy file GiaKhuyenMai.py | 1 | 0 | 0
10. Quản lý giỏ hàng | [8 empty] | Passed | Failed | Blocked
TC_GioHang_001 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc tăng số lượng sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng | Tiền điều kiện: Đã có sản phẩm trong giỏ hàng Số lượng sản phẩm: 1 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhấn dấu '+' ở mục bên dưới giá sản phẩm để tăng tổng số lượng sản phẩm lên thành 2 khi số lượng sản phẩm đang là 1. | Số lượng sản phẩm và tổng tiền được cập nhật | Số lượng sản phẩm và tổng tiền được cập nhật | Passed |  | 19 | 3 | 0
TC_GioHang_002 | Điều chỉnh số lượng sản phẩm | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc giảm số lượng sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng | Tiền điều kiện: Đã có sản phẩm trong giỏ hàng Số lượng sản phẩm: 2 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhấn dấu '-' ở mục bên dưới giá sản phẩm để giảm số lượng sản phẩm xuống 1 khi tổng số lượng sản phẩm đang là 2. | Số lượng sản phẩm và tổng tiền được cập nhật | Số lượng sản phẩm và tổng tiền được cập nhật | Passed
TC_GioHang_003 | Điều chỉnh màu sắc sản phẩm | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc điều chỉnh màu sắc sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng | Sản phẩm trong giỏ hàng: iPhone 13 Pro Max Màu gốc: Xám Màu điều chỉnh: Xanh Dương | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhấn chọn mục Màu. 03. Chọn một màu sắc khác không trùng với màu đã chọn lúc nhấn nút MUA NGAY. | Màu sắc trong mục Màu được cập nhật | Màu sắc trong mục Màu và hình minh hoạ của sản phẩm được cập nhật | Passed
TC_GioHang_004 | Xoá sản phẩm | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc xoá sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng | Tiền điều kiện: Đã có sản phẩm trong giỏ hàng Số lượng sản phẩm: <= 2 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhấn nút Xoá ở bên dưới hình mua hoạ để xoá sản phẩm. | Hiển thị hộp thoại xác nhận để người dùng quyết định tiến hành xoá hoặc huỷ thao tác xoá | Sản phẩm bị xoá mà không hiển thị hộp thoại cảnh báo hoặc xác nhận | Failed
TC_GioHang_005 | Chọn khuyến mãi cho những sản phẩm có thể áp dụng | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc điều chỉnh mã khuyến mãi giảm giá trực tiếp cho những sản phẩm bắt buộc phải lựa chọn một trong hai loại mã khuyến mãi | Tiền điều kiện: Sản phẩm trong giỏ hàng đang áp dụng Phiếu mua hàng Bách hóa XANH | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Lựa chọn khuyến mãi: Giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng. | Giá sản phẩm được giảm trực tiếp vào giá mua hàng | Giá sản phẩm được giảm trực tiếp vào giá mua hàng | Passed
TC_GioHang_006 | Chọn khuyến mãi cho những sản phẩm có thể áp dụng | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc điều chỉnh mã khuyến mãi phiếu mua hàng BHX cho những sản phẩm bắt buộc phải lựa chọn một trong hai loại mã khuyến mãi | Tiền điều kiện: Sản phẩm trong giỏ hàng đang áp dụng Giảm giá trực tiếp vào giá mua hàng | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Lựa chọn khuyến mãi: Phiếu mua hàng Bách hóa XANH. | Giá sản phẩm không bao gồm giá ghi trên phiếu mua hàng | Giá sản phẩm không bao gồm giá ghi trên phiếu mua hàng | Passed
TC_GioHang_007 | Lựa chọn giới tính để thay đổi cách xưng hô | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc điều chỉnh xưng hô là Anh trong mục thông tin khách hàng để hệ thống thay đổi cách xưng hô với khách hàng | Tiền điều kiện: Đã có sản phẩm trong giỏ hàng | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Lựa chọn cách xưng hô trong mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG là Anh. | Hệ thống thay đổi cách xưng hô | Hệ thống thay đổi cách xưng hô "Giỏ hàng của anh" | Passed
TC_GioHang_008 | Lựa chọn giới tính để thay đổi cách xưng hô | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc điều chỉnh xưng hô là Chị trong mục thông tin khách hàng để hệ thống thay đổi cách xưng hô với khách hàng | Tiền điều kiện: Đã có sản phẩm trong giỏ hàng | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Lựa chọn cách xưng hô trong mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG là Chị. | Hệ thống thay đổi cách xưng hô | Hệ thống thay đổi cách xưng hô "Giỏ hàng của chị" | Passed
TC_GioHang_009 | Nhập họ và tên trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc nhập họ và tên tuân theo đúng quy tắc đặt tên của người Việt Nam | Họ và tên: Trần An, Trần.An, Trần-An Số lượng ký tự: <= 50 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi | Passed
TC_GioHang_010 | Nhập họ và tên trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc nhập họ và tên chứa ký hiệu và (&), dấu bằng (=), dấu gạch dưới (_), dấu nháy đơn ('), dấu gạch ngang (-), dấu cộng (+), dấu phẩy (,), dấu ngoặc (<,>) hoặc nhiều dấm chấm (.) liên tiếp | Họ và tên: & An, = An, _ An, ' An, - An, + An, , An, < An, > An, "................" Số lượng ký tự: <= 50 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tên người dùng không hợp lệ | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi | Failed
TC_GioHang_011 | Nhập họ và tên trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc bỏ trống, nhập ký tự khoảng trống vào ô họ và tên | Họ và tên: | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Bỏ trống, nhập ký tự khoảng trống cho thông tin họ và tên trong mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập họ và tên | Hệ thống thông báo Vui lòng nhập họ và tên | Passed
TC_GioHang_012 | Nhập họ và tên trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc nhập quá 50 ký tự cho phép | Họ và tên: "25140552110144558292723115223549428345344505693192-123" Số lượng ký tự: > 50 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống không cho phép nhập quá 50 ký tự | Hệ thống không cho phép nhập quá 50 ký tự | Passed
TC_GioHang_013 | Nhập số điện thoại trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc nhập đúng số điện thoại | Số điện thoại: 0999999999 Số lượng ký tự: = 10 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin số điện thoại vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi | Hệ thống không hiển thị thông báo lỗi | Passed
TC_GioHang_014 | Nhập số điện thoại trong thông tin liên lạc | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc nhập sai số điện thoại | Số điện thoại: 0123456789, 0abcdefghi Số lượng ký tự: = 10 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin số điện thoại vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi số điện thoại không hợp lệ | Hệ thống hiển thị thông báo Số điện thoại không hợp lệ | Passed
TC_GioHang_015 | Chọn cách thức nhận hàng | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Giao tận nơi, chọn đúng thông tin địa chỉ, nhập đúng số nhà, tên đường và chọn ngày giờ giao hàng hợp lệ | Địa chỉ giao hàng: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian giao hàng: Thứ Năm (13/01), Trước 10h | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Chọn khu vực để nhận hàng trong danh sách địa chỉ sẵn có và có nhập thêm địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể vào mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG để biết thời gian nhận hàng và phí vận chuyển (nếu có). 03. Chọn thời gian để nhận hàng. 04. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống cho phép đặt hàng | Hệ thống chuyển đến trang https://www.thegioididong.com/cart/ordersuccess?crmOrderId=52972977 với thông báo ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG | Passed
TC_GioHang_016 | Chọn cách thức nhận hàng | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Giao tận nơi, chọn đúng thông tin địa chỉ và không nhập số nhà, tên đường | Địa chỉ giao hàng: Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Chọn khu vực để nhận hàng trong danh sách địa chỉ sẵn có nhưng không nhập thêm địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể vào mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG để biết thời gian nhận hàng và phí vận chuyển (nếu có). 03. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống yêu cập nhập địa chỉ giao hàng cụ thể | Hệ thống hiển trị thông báo Vui lòng nhập địa chỉ | Passed
TC_GioHang_017 | Chọn cách thức nhận hàng | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Nhận tại siêu thị, chọn đúng thông tin địa chỉ, nhập đúng số nhà, tên đường và chọn ngày giờ giao hàng hợp lệ | Địa chỉ nhận hàng: 1A Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian giao hàng: Thứ Năm (13/01), Trước 10h | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Chọn khu vực ở mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG để biết danh sách cửa hàng và tình trạng còn hàng ở khu vực đó. 03. Chọn thời gian để nhận hàng. 04. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống cho phép đặt hàng | Hệ thống chuyển đến trang https://www.thegioididong.com/cart/ordersuccess?crmOrderId=52973957 với thông báo ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG | Passed
TC_GioHang_018 | Chọn thêm các tuỳ chọn | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Giao tận nơi và có chọn thêm tuỳ chọn Gọi người khác nhận hàng | - Thông tin người đặt hàng: Họ và tên: Trần An Số điện thoại: 0999999999 - Thông tin người nhận hàng: Họ và tên: Lê Xuân Số điện thoại: 0998765432 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Chọn khu vực nhận hàng trong danh sách địa chỉ sẵn có và có nhập thêm địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể vào mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG. 04. Chọn thời gian để nhận hàng. 05. Chọn tuỳ chọn Gọi người khác nhận hàng (nếu có). 06. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 07. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống cho phép đặt hàng | Hệ thống chuyển đến trang https://www.thegioididong.com/cart/ordersuccess?crmOrderId=52981630 với thông báo ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG | Passed
TC_GioHang_019 | Chọn thêm các tuỳ chọn | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Giao tận nơi và có chọn thêm tuỳ chọn Chuyển danh bạ, dữ liệu qua máy mới | Thông tin người đặt hàng: - Họ và tên: Trần An - Số điện thoại: 0999999999 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Chọn khu vực nhận hàng trong danh sách địa chỉ sẵn có và có nhập thêm địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể vào mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG. 04. Chọn thời gian để nhận hàng. 05. Chọn tuỳ chọn Chuyển danh bạ, dữ liệu qua máy mới. 06. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 07. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống cho phép đặt hàng | Hệ thống chuyển đến trang https://www.thegioididong.com/cart/ordersuccess?crmOrderId=52982845 với thông báo ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG | Passed
TC_GioHang_020 | Chọn thêm các tuỳ chọn | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Giao tận nơi và có chọn thêm tuỳ chọn Xuất hóa đơn công ty với mã số thuế không chính xác | Thông tin người đặt hàng: - Họ và tên: Trần An - Số điện thoại: 0999999999 Thông tin hoá đơn: - Tên công ty: A - Địa chỉ công ty: B - Mã số thuế: 0504030405 | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Chọn khu vực nhận hàng trong danh sách địa chỉ sẵn có và có nhập thêm địa chỉ số nhà, tên đường cụ thể vào mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG. 04. Chọn thời gian để nhận hàng. 05. Chọn tuỳ chọn Xuất hóa đơn công ty. 06. Nhập những thông tin được yêu cầu trong hoá đơn. 07. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi mã số thuế không chính xác | Hệ thống chuyển đến trang https://www.thegioididong.com/cart/ordersuccess?crmOrderId=52984967 với thông báo ĐẶT HÀNG THÀNH CÔNG | Failed
TC_GioHang_021 | Sử dụng mã giảm giá | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc chọn cách thức nhận hàng Nhận tại siêu thị và có sử dụng thêm nhưng nhập sai mã giảm giá | Thông tin người đặt hàng: - Họ và tên: Trần An - Số điện thoại: 0999999999 Mã giảm giá/ Phiếu mua hàng: ABC123XYZ | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhập thông tin họ và tên của người nhận hàng vào mục THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. 03. Chọn khu vực ở mục CHỌN CÁCH THỨC NHẬN HÀNG để biết danh sách cửa hàng và tình trạng còn hàng ở khu vực đó. 04. Chọn thời gian để nhận hàng. 05. Nhấn vào mục Sử dụng mã giảm giá. 06. Nhập mã giảm giá / phiếu mua hàng. 07. Nhấn nút Áp dụng. 08. Nhấn nút ĐẶT HÀNG. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi mã giảm giá không hợp lệ | Hệ thống hiển thị thông báo Mã giảm giá không hợp lệ #8001, Mã giảm giá không đúng, vui lòng kiểm tra lại. #27001 | Passed
TC_GioHang_022 | Tiếp tục mua sản phẩm | Kiểm tra tình huống quản lý giỏ hàng bằng việc mua thêm sản phẩm khác khi đang ở trong trang giỏ hàng | Tiền điều kiện: Đang ở trong giỏ hàng | 01. Truy cập trang thegioididong.com/cart. 02. Nhấn vào liên kết Mua thêm sản phẩm khác. 03. Hệ thống hiển thị trang chủ thegioididong.com. | Hệ thống cho phép tiếp tục tìm và mua hàng mà vẫn giữ nguyên thông tin của sản phẩm trước | Hệ thống cho phép tiếp tục tìm mua hàng và vẫn giữ nguyên thông tin của sản phẩm trước | Passed